陕西师范大学实验技术研究项目管理暂行办法（试行）

第一章  总  则

第一条  为探索、创新实验室管理机制，调动从事实验室工作者的积极性和创造性，更好地为教学、科研服务，创造一流的实验条件，鼓励、支持实验人员积极开展实验室管理改革研究、实验技术的开发研究、仪器设备的更新改造、功能扩展、维护维修等方面的活动，特制定本暂行办法。

第二条  项目经费主要来自学校下拨的专款，同时接受社会各界的捐赠资助，由实验室建设与管理处负责组织实施。

第三条  实验技术研究项目的立项原则上每年一次，设重点项目和一般项目。项目研究期限一般不超过两年。

第二章  立  项

第四条  凡从事实验室工作的人员均可申请立项。

第五条 项目内容包括：

1．实验室建设与管理方面具有显著效益及鲜明特色的管理项目；

2．仪器设备或实验装置的研制与开发；

3．仪器设备的改造、功能扩展与开发；

4．实验技术、测试方法的研究及综合性实验项目的开发；

5．实验室信息化资源的开发及虚拟、仿真实验研究；

6．文科实验室建设及管理研究；

7．学校委托立项。

第三章  评  审

第六条  申请的实验技术研究项目应符合以下立项条件：

1．研究内容应与实验室建设与管理的改革紧密结合，研究成果能解决目前急需的问题或为未来做技术储备；

2．有一定的研究基础；

3．研究内容、技术等方面具有独创性；

4．研究成果有良好的应用前景和使用效益；

5．作为项目申请人当年只能申报一项。

第七条  实验技术研究项目申报及评审程序：

1．申请人填写《陕西师范大学实验技术研究项目申请书》（以下简称申请书），包括研究目的、内容、方案可行性、申请金额及计划完成时间等详细情况，并向所在单位提出申请；

2．所在单位负责对申报项目的必要性、可行性、经费预算等进行审查，并排序汇总后报实验室建设与管理处；

3．实验室建设与管理处对申请项目进行审核、整理汇总，组织专家进行评审；

4．报主管校长审批后，发文公布。

第八条  本项目采取公平竞争、择优支持的原则，在同等条件下，申请人所在单位有配套经费支持的项目优先予以考虑。

第四章  项目实施与管理

第九条  项目负责人按项目申报内容、计划积极组织实施，所在单位应积极支持配合项目的实施。

第十条  实验室建设与管理处负责组织对立项项目进行中期检查和结题验收工作。

第十一条  批准的立项项目均需按期完成，因故不能按期结题的项目应提前提出书面报告，说明原因并提出延长研究时间申请，单位领导签署意见，经实验室建设与管理处审批后方可延期结题。任何项目只能延期一次，时间一般不超过六个月，否则按未完成项目处理。

第十二条  因主观原因，在项目规定完成时间未能启动执行的，将对项目进行撤销处理，三年内不得申报该项目。

第十三条 需要其他单位或个人协作的项目，双方必须就分工、责任以及成果分享等方面达成协议，任何一方都不得随意更改协议。

第五章  经费管理

第十四条  实验技术研究项目的经费支持：项目分为重点项目和一般项目，提供相应经费额度支持。

第十五条  实验技术研究立项经费可用于材料、配件的购置、加工费、运输费和其他必要的符合学校有关财务制度的开支。如发现有违反经费使用原则，挪作他用，将取消该项目并收回该项目经费，情节严重者还将做出相应处理。

第十六条  实验技术研究项目经费请款、报账由单位主管领导和实验室建设与管理处审批。

第十七条  逾期未能正常结题验收的项目或项目验收后结余的经费均予收回。

第六章  结题验收及奖励

第十八条  凡被批准立项的实验技术研究项目，由实验室建设与管理处组织中期检查和结题验收。

第十九条  项目结题验收及奖励：

1．每年对立项项目进行集中验收；

2．研究成果为实物形式的项目，须在结题验收前办理固定资产登记手续；

3．项目负责人填写《陕西师范大学实验技术研究项目验收报告》（一式二份），并在规定时间内报实验室建设与管理处；

4．实验室建设与管理处组织专家对项目进行评审验收，并评选出优秀实验技术研究项目；

5．对验收合格的实验技术研究项目，颁发验收合格证书。对于优秀的实验技术研究项目，将给予表彰奖励，并在产品的进一步开发、转让和推向市场等方面给予一定的支持。

6. 鼓励支持实验技术研究项目积极申报省级、国家级等研究成果、发明专利或申报各种奖项，获得的专利权归学校所有；

7．评选的优秀实验技术研究项目将作为年终考核、评优等的重要依据。

第七章 附 则

第二十条  本规定自颁发之日起实施，由实验室建设与管理处负责解释。

2012年4月